## Лист1
Информация о плановых ремонтных работах Степногорских МЭС
и связанных с ними отключениях потребителей в период с 04.12.2017г. По 10.12.2017г.
Аккольских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | Вывести в ремонт ф №1 от КТП №31223 от ВЛ-10кВ №9 ПС Аккуль | Для безопасного производства работ по демонтажу старых опор | С 10.00 05.12.2017г до 18.00 05.12.2017г | г.Акколь:ул.Сенная, Быт
2 | Вывести в ремонт ф №2 от КТП №31254 от ВЛ-10кВ №7 ПС Аккуль | Для перетяжки провода и ревизии контактов | С 10.00 06.12.2017г до 18.00 06.12.2017г | г.Акколь:ул.Пушкина, ул.Майкутова, Быт
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №9 на ПС Аккуль | Для замены РЛНД-10кВ на КТП №31223 | С 10.00 07.12.2017г до 18.00 07.12.2017г | г.Акколь:Детский сад "Арайым", ул.Пионерская, ул.Панфилова, Быт
4
5
6
Буландынских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | От КТП 10/0,4кВ №20282 от ВЛ-10кВ №3 ПС Заводская | плановые работы | 01.12.17-02.12.17 | Магазин Гульден ИП Баймагамбетов Пилорама
2 | ВЛ 0,4кВ от КТП №20248 от ВЛ-10кВ №9 ПС Заводская | плановые работы | 07.12.17-07.12.17 | Ж.С.
3
4
5
6 | ВЛ 0,4кВ от ТП №20217 от ВЛ-10кВ №9 ПС Заводская | плановые работы | 07.12.17-07.12.17 | Школа, котельная, Ж.С.
Ерейментауских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ВЛ-0,4кВ от КТП №60254 | демонтаж опор | 05.12..17г | с.Тимофеевка, быт
2 | ВЛ-0,4кВ от КТП №60252 | демонтаж опор | 06.12.17г | с.Тимофеевка, быт
3
4
5
6
Шортандинских РЭС
№ п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители
1 | ВЛ-10кВ №5 от ПС Елизаветинка Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 от ПС Елизветинка. На КТП 10/0,4кВ №41139 Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ | Подключения КТП №40442 Замена стоек по ВЛ-0,4кВ | С 11.00 до 14.00 04.12.2017 С 14.00 до 18.00 04.12.2017 | Шортандинский район: п.Бозайгыр Быт, с.Алтайское Быт
2 | ВЛ-10кВ №5 от ПС Елизаветинка Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №5 от ПС Елизветинка. | Подключения КТП №40442 | С 11.00 до 13.00 05.12.2017г | Шортандинский район: п.Бозайгыр Быт
3 | ВЛ-10кВ №11 от ПС Елизаветинка Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11 от ПС Елизветинка. | Подключения КТП №40435 | С 11.00 до 16.00 06.12.2017г | Шортандинский район: п.Бозайгыр Быт
4 | ВЛ-10кВ №11 от ПС Елизаветинка Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №11 от ПС Елизветинка. | Подключения КТП №40435 | С 11.00 до 16.00 07.12.2017г | Шортандинский район: п.Бозайгыр Быт
5
6
Начальник ОДС В.Кудрявцев