## Slide 1
ПРОХОЖДЕНИЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
ТЭЦ
65
61
ОЗП 24-25
ОЗП 23-24
1 070
782
27%
ОЗП 24-25
ОЗП 23-24
215
65
в 3,3 раза
7 ТЭЦ
11 ТЭЦ
19 ТЭЦ
9 ТЭЦ
3 ТЭЦ
10 ТЭЦ
17 ТЭЦ
10 ТЭЦ
БЫЛО
СТАЛО
Снижение износа
Технологические нарушения
на электростанциях
Не соблюдение
температурного графика
Улучшение рейтинга ТЭЦ
2025 г.
2024 г.
Тепловые
сети
54
52

## Slide 2
план 423 ед
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 2025 ГОДА (ПОДГОТОВКА К ОЗП 2025-2026гг.)
ЭНЕРГОБЛОКИ
план 10
в ремонте 3
ТУРБИНЫ
КОТЛЫ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
план 17 тыс км
ПОДСТАНЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
план 63
в ремонте 13
завершен 1
план 39
в ремонте 4
РП, ТП, КТП
план 3 579 ед
план 323 км*
после опресовки план будет скорректирован
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

## Slide 3
2 756 млрд. тг
Национальный проект
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ
износ – 72%
1 257млрд. тг
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
износ – 52%
Модернизация
77 551 км
Снижение среднего износа к 2029 году
45%
Модернизация
1 622 км
14 проектов модернизации,
реконструкции и расширение
15 проектов строительства
новой генерации
6 208 млрд. тг
ОБЪЕКТЫ ГЕНЕРАЦИИ
износ – 56%
Ввод
7 309 МВт
Снижение среднего износа к 2029 году
42%
Снижение среднего износа к 2029 году
40%

## Slide 4
Ввод генерирующих мощностей
2025 год
Топарская ГРЭС
Замена турбоагрегата ст. №3
130 МВт
Текелийский энергокомплекс
1 этап. Строительство 2 ГТУ
24 МВт
2026 год
Атырауская ТЭЦ
Установка ТА ст. № 11
Установка котла ст. № 15
59,6 МВт
ПГУ в Кызылординской области
ТОО «Aksa Energy Qyzylorda»
240 МВт
ПГУ в Туркестанской области
ТОО «Туркестанская ПГУ»
926,5 МВт
ПГУ в г. Алматы на площадке ТЭЦ-2
АО «АлЭС»
544 МВт
ПГУ в г. Алматы на площадке ТЭЦ-2
АО «АлЭС»
557 МВт
ПГУ в области Ұлытау
ТОО «Kazakhmys Energy»
75 МВт
Текелийский энергокомплекс
Строительство ГТУ
12 МВт
Текелийский энергокомплекс
Строительство 3 котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором
17 МВт
ИТОГО
621,5 МВт
ИТОГО
2 648 МВт
Объекты ВИЭ
ТОО «Mezgilder Qushteri», ТОО «Next Green Energy», ТОО «Darmen Shuak», ТОО «Гиперборея», ТОО «ERG Capital Project» Хромтау, ТОО «Коринская ГЭС-2», ТОО «ТАУЭНЕРГО» (Балдыберек), ТОО «Тесис»
455,5 МВт
Объекты ВИЭ
ТОО «Antares engineering», ТОО «Aspan Energo», ТОО «Альхена», ТОО «Гиперборея» , ТОО «Stellar Energy», ТОО «ТАУЭНЕРГО», ТОО «Burabai biogas & Fertilizers Factory», ТОО «Жасыл-Қуат», ЧК «ВК-Energy Limited»
228,9 МВт

## Slide 5
Ввод генерирующих мощностей
2027 год
ТОО «АЭК» (МАЭК)
Строительство ПГУ
Июнь 2027 года
160 МВт
2028 год
ТОО «Ges Myrzatai»
ПГУ в городе Тараз
октябрь 2028 года
50 МВт
ТОО «Sterna Power»
ПГУ в Атырауской области
октябрь 2028 года
250 МВт
ТОО «Kazakhmys Energy»
Жезказганская ТЭЦ
Замена котла ст. № 10 и замена тг № 5
декабрь 2028 год
50 МВт
ГРЭС Топар
Замена турбоагрегата ст. №4
декабрь 2027 год
130 МВт
ИТОГО
955 МВт
ИТОГО
1 400 МВт
АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова»
Строительство ГТУ; июнь 2027 года
210 МВт
ТОО «Energy Flow Generation»
ПГУ Актюбинской области
октябрь 2028 года
250 МВт
АО «Экибастузкая ГРЭС-2»
Сентябрь 2028 года
550 МВт
ТОО «Kazakhmys Energy»
Балхашская ТЭЦ
Установка котла ст. № 5 и тг
декабрь 2027 года
50 МВт
ТОО «Gas Energy Qz»
ПГУ в городе Тараз,
октябрь 2028 года
150 МВт
ТОО «Караганда Энергоцентр»
Строительство котла №9 и тг №7
декабрь 2027 год
140 МВт
Karabatan utility solution
ПГУ в городе Атырау
декабрь 2027 год
165 МВт
ТОО «Kazakhmys Energy»
ПГУ в области Ұлытау
Март 2027 года
100 МВт
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
Строительство тг № 13 и котла № 16
июль 2028 года
100 МВт

## Slide 6
Ветер
1 520, 05 МВт
62 объекта
Солнце
1 222, 61 МВт
46 объектов
БиоЭс
1, 77 МВт
3 объекта
Гидро
287, 685 МВт
42 объектов
Развитие возобновляемых источников энергии
Выработка объектами ВИЭ составила 7,58 млрд.кВтч или 6,43 % от общей выработки в стране
Ветер
1 570, 05 МВт
63 объекта
Солнце
1 222, 61 МВт
46 объектов
БиоЭс
1, 77 МВт
3 объекта
Гидро
287, 685 МВт
42 объектов
Действует 153 объекта ВИЭ мощностью 3 032 МВт
Действует 154 объекта ВИЭ мощностью 3 082 МВт
Ожидается реализация 9 проектов суммарной мощностью 455,5 МВт. В феврале т.г. введена 1 ВЭС мощностью 50 МВт.
На аукционных торгах выставлено 1 810 МВт установленной мощности
90
МВт
500
МВт
1200
МВт
20
МВт
Введено 8 объектов суммарной мощностью 163,35 МВт
По итогам 2024 года
Планы 2025 года

## Slide 7
Технологические нарушения на электростанциях
г. Астана
2024 год
(1 квартал)
16
2025 год
(1 квартал)
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-1
0
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-3
0
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-1
1
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-2
6
АО «Астана-Энергия» ТЭЦ-3
0
ИТОГО
16
ИТОГО
7

## Slide 8
план 7 ед
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ Г. АСТАНА
ТУРБИНЫ
КОТЛЫ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
план 288,791 км
ПОДСТАНЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
план
завершен
РП, ТП, КТП
план 77 ед
план 7,8 км*
(реконструкция 6,9 км,
текущий ремонт 0,9 км)
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ОЗП 24-25
ОЗП 23-24
2
2
4
по графику
план
завершен
ОЗП 23-24
ОЗП 24-25
3
3
3
по графику